Аймгийн Засаг даргын 2018 оны

03 дугаар сарын...-ны өдрийн......дугаар

захирамжийн нэгдүгээр  хавсралт

“ЭРҮҮЛ ЭРДЭНЭТ ХҮН”  ХӨТӨЛБӨР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ

АЯНЫ УДИРДАМЖ

Орхон аймаг

Нэг. үндэслэл

2016 оны Монгол улсын статистик мэдээллээр ходоод, улаан хоолой, элэгний хавдрын өвчлөл нийт хавдрын өвчлөлийн 70%-ыг эзэлж байна. 2017 онд Орхон аймагт ходоодны хорт хавдрын өвчөлийн 56 тохиолдол бүртгэгдсэн мөн амьдралын буруу хэв дадлаас үүдэлтэй таргалалт болон зүрхний өвчлөл өндөртэй байгаа юм.

Монгол улс Номхон далайн баруун эргийн бүсийн 37 орноос сүрьеэгийн өвчлөлөөрөө дөрөвдүгээр байрт ордог.Мөн манай орны хувьд сүрьеэ өвчин нь халдварт өвчний шалтгаант нас баралтын 1  дүгээр байр, халдварт өвчлөлийн 3 дугаар байр эзэлдэг өвчин юм.

2017 онд Орхон аймгийн хэмжээнд 19 төрлийн цочмог халдварт өвчний тохиолдол 742 бүртгэгдэж, үүнээс бэлгийн замаар дамжих халдварын 308 тохиолдол бүртгэгдсэн. Нийт бүртгэгдсэн тохиолдлын 83 хувь нь 15-34 насны залуучууд байгаа нь эдгээр бүлгийн хүн амд эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх, хандлагыг өөрчлөх шаардлага байна.

Иймээс “Эрүүл Эрдэнэт Хүн”  аян хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Хоёр. Хамрах хүрээ

- Эмч нар

- Ажилтан албан хаагчид

- Багийн  иргэд

- ЕБС-ийн сурагчид

- Их, дээд сургуулийн оюутнууд

- В вирусын халдвартай эхээс төрсөн хүүхдүүд

Гурав. Зорилго

Орхон аймгийн иргэдийн ходоод, улаан хоолойн шалтгаант өвчлөл, бэлгийн замын халдварт өвчин, сүрьеэ болон амьдралын буруу хэв дадлаас үүдэлтэй өвчлөлийг бууруулах

Дөрөв. Зорилт

4.1 Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх

4.2 Өвчлөлийн шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлийн түвшинг тодорхойлох судалгаа хийх

4.3 Өвчлөлийг эрт илрүүлэх

Тав. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

5.1 Ходоод, улаан хоолойн хавдрыг эрт илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх

5.2 Элэгний хатуурлын оноштой  иргэдэд хяналт хийх, хавдраас урьдчилан сэргийлэх

5.3 БЗХӨ-с урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн мэдлэгийг сайжруулах

5.4 Уушгины сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлэх

Зургаа. Үргэлжлэх хугацаа:

2018 оны 01 дүгээр сарын 30-аас 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл

Долоо. Хамтран ажиллах байгууллага

- Аймгийн  Засаг даргын Тамгын газар

- Эрүүл мэндийн газар

- Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар

- Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар

- Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв

- Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд

- Медипас эмнэлэг

Найм. Зохион байгуулалт

| 1.Хөтөлбөр үйл ажиллагааг дэмжих баг: |  |
| --- | --- |
| Дарга: | А.Түвшинжаргал-Аймгийн Засаг даргын орлогч |
| Гишүүд: | С.Ганцогт-Баян –Өндөр сумын Засаг дарга |
|  | Б.Зоригтбаяр-Жаргалант сумын Засаг дарга |
|  | А.Бумансор-аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга |
|  | Ц.Мөнхцэцэг-Эрүүл мэндийн газрын дарга |
|  | Б.Одонтунгалаг- БОЭТ-ийн Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга |
|  | Д.Ичинноров- Медипас эмнэлгийн Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга |
|  | Ц.Ариунаа-“Эрдэнэтийн эрүүл иргэн”ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн дарга |
| Нарийн бичгийн дарга: | А.Өнөржаргал-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ажилтан |
| 2.Хөтөлбөр үйл ажиллагааг зохион байгуулах Мэргэжлийн баг |  |
| Дарга: | Г.Энхжаргал-Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга |
| Орлогч дарга: | Т.Цэрэнтогтох-“Эрдэнэтийн эрүүл иргэн” ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Медипас эмнэлгийн гастроэнтрологийн эмч |
| Гишүүдэд: | П.Хишгээ-Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн дарга |
|  | С.Тунгалаг – БОЭТ-ийн Хавдар судлаач эмч |
|  | Б.Мөнгөн чимэг-БОЭТ-ийн Хавдрын бүртгэгч эмч |
|  | С.Жаргалсайхан-Орхон аймаг дахь Өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтэний Холбооны тэргүүн |
|  | Г.Шагдарсүрэн-Медипас эмнэлгийн гастроэнтрологийн эмч |
|  | З.Болормаа- Медипас эмнэлгийн гастроэнтрологийн эмч |
|  | Д.Амаржаргал-Медипас эмнэлгийн гастроэнтрологийн эмч |
|  | Ш.Болортунгалаг-Медипас эмнэлгийн гастроэнтрологийн эмч |
| Нарийн бичгийн дарга | Б.Болортуяа Эрдэнэтийн эрүүл иргэн”ТББ-ын нарийн бичгийн дарга |

Ес . Хүлээгдэж буй үр дүн

Иргэдийн эрүүл мэндийн мэдлэг сайжирч, өвчлөлийн түвшин буурч,  дээрх өвчлөлийн эрт илрүүлснээр эрсдэл бүхий иргэдийн амьдралын чанар нэмэгдэнэ.

_ОО_

Арав. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

| № | Үйл ажиллагаа | Хугацаа | Хамрах хүрээ | Хариуцагч | Дэлгэрэнгүй |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элэгний хавдрыг эрт илрүүлэх |  |  |  |  |  |
| 1 | Элэгний хатууралтай иргэдийг элэгний ЭХО оношилгоонд хамруулах | 6 сар тутам | 500 хүн | НЭМТ, СӨЭМТ, Медипас эмнэлэг, ТББ | - СӨЭМТ-үүдийн эмч нар элэгний хатууралтай 500 иргэний бүртгэл гаргаж нийт иргэдийг элэгний ЭХО оншилгоо болон эмчийн үзлэгт хамруулж хяналт хийх. Элэг цөсний нарийн мэргэжлийн эмч нар СӨЭМТ-үүдийг хариуцан бүртгэл болон оношилгоо хийгдсэн иргэдэд хяналт хийх. |
| 2 | СӨЭМТ-үүдэд элэгний хатууралтай иргэдийг бүртгэлжүүлж, хяналт хийх | - Тогтмол |  |  |  |
| 3 | Нарийн мэргэжлийн эмч нар хяналт хийх |  |  |  |  |
| Ходоод, улаан хоолойн хавдрыг эрт илрүүлэх |  |  |  |  |  |
| 4 | Асуумжийн аргаар судалгаа хийх | - I улирал | Иргэд | БОЭТ, НЭМТ, СӨЭМТ Медипас эмнэлэг, ТББ | - СӨЭМТ-үүдтэй хамтран нийгмийн халамж нэн шаардлагатай бүлгийн иргэдээс асуумжийн аргаар судалгаа авч эрсдэл бүхий иргэдийг сонгож дурангийн шинжилгээнд хамруулах. СӨЭМТ тус бүрт хувиарлалт хийж эрхийн бичиг тараах. Эрхийн бичиг бүхий иргэдийг шинжилгээнд хамруулах. |
| 5 | Дурангийн шинжилгээнд хамруулах | II, III улирал | 150 хүн |  |  |
| Сургалт |  |  |  |  |  |
| 6 | Ходоод, улаан хоолойн хорт хавдарт нөлөөлөх хүчин зүйлс | 02 сар | 80 эмч | БОЭТ, НЭМТ, СӨЭМТ, ТББ, Медипас эмнэлэг | БОЭТ болон СӨЭМТ-ийн эмч нар, хангайн бүсийн эмч нар зориулсан бүтэн өдрийн сургалт зохион байгуулах. |
| 7 | Элэгний В, Д вирус болон хавдар | 04 сар | 40 эмч |  |  |
| 8 | “Эрүүл Эрдэнэт Хүн” туг аялуулах | 02-12 сар | 35 байгууллага |  | Албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүдээр “Эрүүл Эрдэнэт Хүн” туг аялуулж ажилчдад сургалт зохион байгуулах |
| 9 | Сургалт, лекц |  | 15 баг |  | Багийн иргэдэд эрүүл мэндийн мэдлэг олгох лекц зохион байгуулах |
| Судалгаа |  |  |  |  |  |
| 10 | В вирустэй ээжээс төрж буй хүүхдүүдийн эрсдлийг үнэлэх | II, III улирал | 100 хүн | - НЭМТ, БОЭТ | В вирусын халдвартай эхээс төрсөн, иммуноглобулин хийлгээгүй хүүхдүүдийн эрсдлийн судалгаа хийх. |

_ОО_

| Сүрьеэ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Асуумжийн судалгаа авах | II, III улирал | 500 хүн | - НЭМТ, ЭМГ, ТББ | Үнэгүй хамруулах иргэдийг сонгох |
| 12 | ЭМД-гүй иргэдийг рентген харалтад хамруулах |  |  |  | ЭМД төлдөггүй иргэдийг рентген харалтад хамруулах |
| БЗХӨ |  |  |  |  |  |
| 13 | ЕБС сурагчдад сургалт зохион байгуулах | II, III улирал | 1600 хүн | НЭМТ, БОЭТ, ТББ | Ахлах ангийн сурагчид болон оюутнуудад оролцооны аргаар сургалт зохион байгуулах. Нэг удаагийн сургалтад 40-50 хүн хамруулна. |
| 14 | Их дээд сургуулийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулах |  |  |  |  |
| 15 | Жирэмсэн эхчүүдэд сургалт зохион байгуулах |  |  |  |  |
| 16 | ТВ хичээл, шторк бэлдэх |  |  |  | БЗХӨ, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шторк хийж цацах |

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар

сарын...-ны өдрийн......дугаар  захирамжийн

хоёрдугаар  хавсралт

ХӨТӨЛБӨР  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГАТАЙ

ТӨСӨВ

| № | Нэр, төрөл |  |  | Хэмжих нэгж | Тоо | Давтамж | Нэгжийн Үнэ | Нийт Үнэ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сургалт | Эмч нарын сургалт | Сургалтын төлбөр | цаг | 8 | 2 | 60000 | 960000 | 5570000 |
|  |  |  | Бал | ш | 120 | 1 | 500 | 60000 |  |
|  |  |  | Дэвтэр | ш | 120 | 1 | 5000 | 600000 |  |
|  |  |  | Хоол | ш | 120 | 1 | 8000 | 960000 |  |
|  |  |  | Цай | ш | 120 | 1 | 2000 | 240000 |  |
|  |  |  | Бусад | ш | 120 | 1 | 1000 | 120000 |  |
|  |  | Туг аялуулах | Дэвтэр | ш | 2 | 1 | 15000 | 30000 |  |
|  |  |  | Туг | ш | 2 | 1 | 100000 | 200000 |  |
|  |  | Иргэдийн сургалт лекц | Лекцийн төлбөр | удаа | 12 | 1 | 200000 | 2400000 |  |
| 2 | Судалгаа | В вирусын халдвартай эхээс төрсөн нярайн эрсдлийн судалгаа | В-тэй ээж болон хүүхдээс шинжилгээ авах | хүн | 100 | 1 | 70000 | 7000000 | 7000000 |
| 3 | Ходоод, улаан хоолой | Хамрагдах хүн |  | хүн | 100 | 1 | 68000 | 6800000 | 7500000 |
|  |  | Асуумж, эрхийн бичиг |  | ш | 500 | 1 | 1000 | 500000 |  |
|  |  | Бусад |  |  |  |  | 200000 | 200000 |  |
| 4 | Элэг | Ажиллах хүчин | ӨЭМТ эмч | хүн | 9 | 11 | 20000 | 1980000 | 8060000 |
|  |  |  | Хяналтын нарийн мэргэжлийн эмч | хүн | 4 | 11 | 20000 | 880000 |  |
|  |  |  | Эмчийн үзлэг | хүн | 500 | 2 | 5000 | 5000000 |  |
|  |  | Зохион байгууллалтын зардал |  |  |  |  |  | 200000 |  |
| 5 | БЗДӨ | Иргэдэд эрүүл мэндийн мэдлэг олгох, урьдчилан сэргийлэх | ЕБС сургалтын цайны зардал /9-12 анги/ | ш | 1,000 | 1 | 1000 | 1000000 | 6320000 |
|  |  |  | ЕБС сургалт | цаг | 2 | 64 | 40000 | 5120000 |  |
|  |  |  | Их, дээд сургууль сургалт | цаг |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн сургалт | цаг |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зохион байгуулалтын бусад зардал |  |  |  |  | 200000 |  |
| 6 | Сүрьеэ | Хамрагдах иргэд сонгох | ӨЭМТ-ийн урамшуулал | ш | 500 | 1 | 1000 | 500000 | 4750000 |
|  |  |  | Урилга хэвлэх | ш | 500 | 1 | 500 | 250000 |  |
|  |  | Илрүүлэг | Рентген зураг авах | хүн | 350 | 1 | 5000 | 1750000 |  |
|  |  |  | Рентген зураг авах | хүн | 150 | 1 | 15000 | 2250000 |  |
| 7 | Бусад | Анонс | Амарын талбай | ш | 1 | 1 | 350000 | 350000 | 8800000 |
|  |  | Анонс /3м*2м/ | Сургалтад хэрэглэх | ш | 1 | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  | Тараах материал | Өвчлөлөөр гаргах | ш | 18000 | 1 | 300 | 5400000 |  |
|  |  | Плакат | Хүн ихтэй газар байрлуулах | ш | 100 | 1 | 10000 | 1000000 |  |
|  |  | Өвчтөн, нийгмийн төлөөллийн зөвлөл | Ходоодны хавдар эмчлүүлсэн иргэд уулзалт, зөвлөгөөний цайны зардал | Удаа | 6 | 1 | 5000 | 300000 |  |
|  |  |  | С вирусээр эмчлүүлсэн иргэд уулзалт, зөвлөгөөний цайны зардал | Удаа | 6 | 1 | 50000 | 300000 |  |
|  |  |  | В, Д вирусээр эмчлүүлсэн иргэд уулзалт, зөвлөгөөний цайны зардал | Удаа | 6 | 1 | 50000 | 300000 |  |
|  |  |  | Ахмад багш нартай уулзалт, зөвлөгөөний цайны зардал | Удаа | 6 | 1 | 50000 | 300000 |  |
|  |  |  | Өсвөрийн эмч клуб уулзалт, зөвлөгөөний цайны зардал | Удаа | 6 | 1 | 50000 | 300000 |  |
|  |  | Бүгд |  |  |  |  |  | 1500000 |  |
|  |  | Хэвлэл мэдээллийн зардал |  |  |  |  |  | 500000 |  |
| Нийт дүн |  |  |  |  |  |  |  | 48000000 |  |

_ОО_