Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

.... дүгээр сарын ...-ны өдрийн

......... дугаар захирамжийн хавсралт

_ОО_

_ОО_

Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

.... дугаар сарын ...-ны өдрийн

......... дугаар захирамжийн хавсралт

“ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ 2026 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа |  | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ |  |  | Хэрэгжих хугацаа | Эх үүсвэр | Нийт хөрөнгийн хэмжээ 2025-2028 /сая.төг/ |  |  | Шалгуур үзүүлэлт |  |  | Суурь түвшин |  |  | 2026 он |  |  |  | Хэрэгжүүлэх байгууллага |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин |  | Төсөв /сая.төг/ |  | Үндсэн |  | Хамтрагч Оролцогч |  |
| ЗОРИЛТ-1:ХҮН АМЫН БҮЛГҮҮДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1.1.Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулахад гэр бүлд суурилсан үйл ажиллагааг өргөжүүлж, гэр бүлийн гишүүдэд эрүүл, зөв дадал хэвшлийг бий болгон, хүүхдийн аюулгүй хамгаалагдсан орчинг бүрдүүлж, эцэг, эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэн нийгэмд эерэг өөрчлөлт, хандлагыг бий болгоно |  | 5.1.1.6.Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд эрүүл мэндийн боловсрол олгож үе тэнгийн сургагч багш бэлтгэх |  |  | 2025-2028 он | Орон нутгийн төсөв | 20.0 |  |  | Эрүүл мэндиийн боловсрол олгосон хүүхдийн тоо /Өссөн дүнгээр/ |  |  | 300 |  |  | 310 |  | 3.0 |  | ЭМГ ХӨҮЭМТҮХМ Д.Цэрэнлхам |  | БОЭТ, СӨЭМТ, ХГБХХГ, БГ |  |
| 2 |  |  | 5.1.1.9. Хүүхдийн эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг бууруулах олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах; |  |  | 2025-2028 он | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 45.0 |  |  | 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл (1000 амьд төрөлтөд) |  |  | 10.2 |  |  | 10,0 |  | - |  |  |  | НБХ БОЭТ Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд |  |
| 3 |  |  | 5.1.1.10. Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих |  |  | 2026-2028 он | Орон нутгийн төсөв | 30.0 |  |  | Хэрэгжилтийн хувь |  |  | 78% |  |  | 80% |  | 20,0 |  |  |  | БОЭТ, СӨЭМТ, БГ, ХГБХХГ |  |
|  |  |  | 5.1.1.10.1. Эхийн хэвлийд ураг бүрэлдэх үеэс эхлэн бага насны хүүхдийн хөгжлийг хянах, өсөлтийг дэмжих, эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл, асаргаа, хамгааллын чиглэлээр эцэг, эх асран хамгаалагчдад эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 он | Орон нутгийн төсөв | - |  |  | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь |  |  | - |  |  | 80% |  | 10.0 |  |  |  | БОЭТ, СӨЭМТ, БГ, ХГБХХГ |  |
|  |  |  | 5.1.1.10.2. Бага насны хүүхдийн суурь өвчлөл, өсөлт, хөгжлийн хоцролтыг эрт илрүүлэх, хөгжлийг хянах, асаргаа, хоол тэжээл, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгооны арга зүйд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 он | Орон нутгийн төсөв | - |  |  | Хамрагдсан эмч, мэргэжилтний тоо |  |  | 80% |  |  | 81% |  | 4.0 |  |  |  | БОЭТ, СӨЭМТ, БГ |  |
|  |  |  | 5.1.1.10.3. Бага насны хүүхдийн дунд зонхилон тохиолдох шимэгч өвчний тархалтыг тодорхойлох илрүүлэг, үзлэг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 5.1.1.11. Товлолын дархлаажуулалтын хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, халдварт өвчний тохиолдлыг бууруулах. |  |  | 2025-2028 он | Улсын болон орон нутгийн төсөв | - |  |  | Товлолт дархлаалжуулалтад хамрагдалтын хувь Халдварт өвчний тохиолдол 10000 хүн амд /тухайн жилээр/ |  |  | 99.4 101.5 |  |  | 99,5 101.3 |  | 10,0 |  | ЭМГ ДЗАХМ П.Отгонбилэг |  | НБХ ЭМ-ийн байгууллагууд Сумдын ЗДТГ |  |
|  |  |  | 5.1.1.11.1. Улаанбурхан, улаануудын нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 он | Улсын болон орон нутгийн төсөв |  |  |  | Нэмэлт дархлаажуулалтад хамрагдсан% |  |  | - |  |  | 95% |  | 3.0 |  |  |  | НБХ ЭМ-ийн байгууллагууд Сумдын ЗДТГ |  |
|  |  |  | 5.1.1.11.2. Хүний папиллома вирусийн халдварын эсрэг дархлаажуулалтын хамралтыг эрчимжүүлэх |  |  | 2025-2028 он | Улсын болон орон нутгийн төсөв |  |  |  | Дархлаажуулалтын хамралт |  |  | 65,7% |  |  | 75% |  | 4.0 |  |  |  | НБХ ЭМ-ийн байгууллагууд Сумдын ЗДТГ |  |
|  |  |  | 5.1.1.11.3. Дархлаажуулалтын 10 хоног зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 он | Улсын болон орон нутгийн төсөв |  |  |  | Нөхөн дархлаажуулалтын хамралтын % |  |  | 72% |  |  | 85% |  | 3.0 |  |  |  | НБХ ЭМ-ийн байгууллагууд Сумдын ЗДТГ |  |
| 5 |  |  | 5.1.1.12. Төрсөн нярай бүрийг скрининг оношилгоонд хамруулж, хяналтад авах, төрөлхийн хөгжлийн гажгийг эрт илрүүлэх |  |  | 2025-2028 он | - | 26.0 |  |  | Эрт илрүүлэгт хамрагдсан нярайн тоо /өссөн дүнгээр/ |  |  | 1500 |  |  | 1550 |  | - |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | НБХ БОЭТ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэсгийн дүн |  | 33.0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 5.1.2. Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн тулгамдсан асуудлыг тэдний онцлог, хэрэгцээнд нийцтэй байдлаар хамтын оролцоотойгоор шийдвэрлэж, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн, нийгмийн тэгш байдлыг бий болгоход чиглэнэ |  | 5.1.2.3. Эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд эрэгтэйчүүдийнн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх |  |  | 2025-2028 он | Орон нутгийн төсөв | 18.0 |  |  | Эрэгтэйчүүдийн үзлэгт хамрагдалтын хувь /тухайн жилд/ |  |  | 44,7% |  |  | 45,1% |  | 10,0 |  | ХБӨТСХМ А.Хонгорзул |  | Аймгийн ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд |  |
|  |  |  | 5.1.2.3.1. Эрэгтэйчүүдийг эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулах |  |  | 2025-2028 он | Орон нутгийн төсөв | 18.0 |  |  | Эрэгтэйчүүдийн үзлэгт хамрагдалтын хувь /тухайн жилд/ |  |  | 44,7% |  |  | 47,1% |  | 10,0 |  | ХБӨТСХМ А.Хонгорзул |  | Аймгийн ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд |  |
| 7 |  |  | 5.1.2.4. Эрэгтэйчүүдийн физиологи, бие бялдрын хувьд эрүүл, илүүдэл жингүй байх уриалга, арга хэмжээг зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 он | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | 20.0 |  |  | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь |  |  | 80% |  |  | 81% |  | 5.0 |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | Аймгийн ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд |  |
|  |  |  | 5.1.2.4.1. Эрэгтэйчүүд давамгайлсан байгууллагуудад урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах. |  |  | 2025-2028 он | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | 20.0 |  |  | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь |  |  | 80% |  |  | 81% |  | 4.0 |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | Аймгийн ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд |  |
|  |  |  | 5.1.2.4.2. Төрийн байгууллагуудын дунд эрэгтэйчүүдийн бие бялдрын хувьд эрүүл, илүүдэл жингүй байх уриалга гаргаж, сайн оролцсон байгууллагыг урамшуулах. |  |  | 2025-2028 он | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | 20.0 |  |  | Шагнагдсан байгууллагын тоо |  |  | - |  |  | 2 |  | 1.0 |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | Аймгийн ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд |  |
| 8 |  |  | 5.1.2.5 Жирэмсний эрт үеийн хяналтын чанарыг сайжруулах |  |  | 2025-2028 он | - | - |  |  | Жирэмсний эрт үеийн хяналтад хамрагдсан хувь |  |  | 98.4% |  |  | 98,5% |  | 5,0 |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | БОЭТ Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд |  |
|  |  |  | 5.1.2.5.1. Жирэмсний хяналтын чанарыг сайжруулах сургалт зохион байгуулах. |  |  | 2025-2028 он | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | 5.0 |  |  | Жирэмсний эрт үеийн хяналтад хамрагдсан хувь |  |  | 98.4% |  |  | 98,5% |  | 3.0 |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | БОЭТ Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд |  |
|  |  |  | 5.1.2.5.2. Эх барихын яаралтай тусламж үйлчилгээ сэдэвт сургалт зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 он | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | 5.0 |  |  | Сургалтад хамрагдсан эх баригчийн тоо |  |  | 31 |  |  | 32 |  | 2.0 |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | БОЭТ Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд |  |
| 9 |  |  | 5.1.2.6. Зорилтот бүлгийн охид, эмэгтэйчүүдэд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | 20.0 |  |  | Зохион байгуулагдсан сургалт нөлөөллийн арга хэмжээний тоо Арга хэмжээнд хамрагдсан хүний тоо /Өссөн дүнгээр/ |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 5.0 |  | ХӨҮЭМТҮХМ Д.Цэрэнлхам |  | Аймгийн ЗДТГ, БОЭТ, СӨЭМТ, ЕБС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэсгийн дүн |  | 25.0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 5.1.3.Залуучуудын сурч боловсрох, хөгжих, манлайлах санаачлагыг дэмжиж, үндэсний өв соёл, түүхээ дээдэлсэн, амьдралын зөв дадал хэвшилтэй, нийгмийн идэвхтэй оролцоо, өндөр бүтээмж бүхий бүлгийг хөгжүүлж, эдийн засгийн чадавхыг нэмэгдүүлнэ. |  | 5.1.3.5. Залуучуудын дунд БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын идэвхтэй тандалт эрт илрүүлгийн үзлэг зохион байгуулах, халдвараас сэргийлэх нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах |  |  | 2025-2028 | Орон нутгийн төсөв | 40.0 |  |  | Үзлэгт хамрагдсан залуучуудын тоо /тухайн жилд/ |  |  | 5200 |  |  |  |  | 12.0 |  | ГНЭМНБҮТҮОЭМАХМ Б.Оюунномин |  | Аймгийн ЗДТГ, ЭМБ-ууд |  |
|  |  |  | 5.1.3.5.1. Цэргийн насны эрчүүдийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг |  |  | 2025-2026 | Орон нутгийн төсөв |  |  |  | Үзлэгт хамрагдсан залуучуудын тоо /тухайн жилд/ |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 5.0 |  | ГНЭМНБҮТҮОЭМАХМ Б.Оюунномин |  | Аймгийн ЗДТГ, ЭМБ-ууд |  |
|  |  |  | 5.1.3.5.2. Оюутныг дэмжих сарын хүрээнд эрт илрүүлгийн үзлэг зохион байгуулах, халдвараас сэргийлэх нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах |  |  | 2025-2026 | Орон нутгийн төсөв |  |  |  | Үзлэгт хамрагдсан залуучуудын тоо /тухайн жилд/ |  |  | 4400 |  |  | 5200 |  | 3.0 |  | ГНЭМНБҮТҮОЭМАХМ Б.Оюунномин |  | Аймгийн ЗДТГ, ЭМБ-ууд |  |
|  |  |  | 5.1.3.5.3. “Дэлхийн ХДХВ, ДОХ-той тэмцэх өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх |  |  | 2025-2026 он | Орон нутгийн төсөв |  |  |  | Хэрэгжилтийн хувь |  |  | 92 |  |  | 96 |  | 4.0 |  | ГНЭМНБҮТҮОЭМАХМ Б.Оюунномин |  | Аймгийн ЗДТГ, ЭМБ-ууд |  |
|  |  |  | 5.1.3.6. Хүн амын дунд нийгмийн эрүүл мэндийн суурь судалгаа хийж, эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхлойлох |  |  | 2026-2028 он | Орон нутгийн төсөв | 20.0 |  |  | Хэрэгжилтийн хувь |  |  | - |  |  |  |  | 10.0 |  | НЭМТҮБТХАМ Н.Мөнгөнцацралт |  | СӨЭМТ БОЭТ |  |
| 11 | 5.1.4. Ахмад настны эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, нийгмийн хамгааллын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг олон нийтийн оролцоотойгоор сайжруулж, ахмадын нийгмийн идэвхи оролцоо, зөвлөн туслан туслах үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх хувилбарт боломжуудыг бүрдүүлж, санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэн амьдралын чанарыг сайжруулна. |  | 5.1.4.1. Ахмад настныг эрүүл мэндийн сэргээн засах тусламж үйлчилгээнд хамруулах; |  |  | 2025-2028 он | Улсын төсөв | Батлагдсан төсвийн хүрээнд |  |  | Хамрагдсан ахмадын тоо /тухайн жилд/ |  |  | 9800 /давхардсан тоогоор/ |  |  | 9800 |  | - |  | АШАНТҮХМ А.Хонгорзул |  | СӨЭМТ, БОЭТ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэсгийн дүн |  | 25.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нийт дүн |  | 80.0 |  |  |  |  |  |
| ЗОРИЛТ-2:НИЙГМИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ |  |  | Хэрэгжих хугацаа |  | Эх үүсвэр |  |  | Нийт хөрөнгийн хэмжээ, 2025-2028 /сая.төг/ |  |  | Шалгуур үзүүлэлт |  |  | Суурь түвшин |  | 2026 он |  |  |  | Хэрэгжүүлэх байгууллага |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин |  | Төсөв /сая.төг/ |  | Үндсэн | Хамтрагч Оролцогч |  |
| 3.ЭРҮҮЛ МЭНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтыг хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа : 5.2.1.Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг сайжруулж, хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлтийг оновчтой болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5.2.1.1 | Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | - |  |  | Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь |  |  | 90% |  |  | 91% |  | - |  | ЭМГ |  | БОЭТ, ӨЭМТ |
| 13 | 5.2.1.2 | 5.2.1.2.1. Анагаах ухааны мэргэжлийн их, дээд сургуулиудтай хүний нөөцийг бүрдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах,орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 35.0 |  |  | Ажилд орсон шинэ төгсөгчийн тоо |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 5.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
| Зорилтыг хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа : 5.2.2.Нийгмийн салбарын гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийг бодит хэрэгцээнд тулгуурлан дэмжиж, албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, бүтээмжийг дээшлүүлж, судлаач албан хаагчдыг бэлтгэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5.2.2.1 | 5.2.2.1.1. Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтан бэлтгэх, мэдлэг мэргэшлээ дээшлүүлэх давтан сургалтад хамруулах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 50.0 |  |  | Сургалтад хамрагдсан тоо |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 5.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.1.2. Эрүүл мэндийн бодлого, арга зүйн чиглэлээр ажиллаж буй мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чадавхжуулах сургалтад хамруулах. |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 50.0 |  |  | Сургалтад хамрагдсан тоо |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 5.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
| 15 | 5.2.2.2 | 5.2.2.2.1. “Яаралтай тусламжийн сувилахуй” төгсөлтийн дараах сургалтад ӨЭМТ, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын сувилагч нарыг сургаж хариуцлагын гэрээ байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 20.0 |  |  | Сургалтад хамрагдсан сувилагчийн тоо |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 5.0 |  | СХТҮХМ Г.Энхзаяа |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.2.1.1 ЭМХТ-ийн төгсөлтийн дараах 3 сарын сургалтыг БОЭТ-тэй хамтран сум, ӨЭМТ, хувийн хэвшлийн ор бүхий клиникүүдийн сувилагч нарыг богино хугацааны сургалтад хамруулах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | - |  |  | Сургалтад хамрагдсан сувилагчийн тоо |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 5.0 |  | СХТҮХМ Г.Энхзаяа |  | НБХ |
| 16 | 5.2.2.3 | Хавдрын үндэсний багтай хамтран ажиллах |  | 2025-2026 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 200.0 |  |  | Тусламж үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо |  |  | 200 |  |  | 220 |  | 20,0 |  | ЭТЧЭМИЯТҮХАМ П.Хишгээ |  | НБХ |
| 17 | 5.2.2.4 | 5.2.2.4.1. Орон нутагт нэн шаардлагатай эмч, сувилагч нарыг багаар нь гадаад болон дотоодод урт болон богино хугацааны сургалтад хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 100.0 |  |  | Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн хувь |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 66.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.4.1.2. Эрүүл мэндийн бодлогын мэргэжилтнүүд, НЭМ-ийн ажилтныг багаар нь сургах, чадавхижуулах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 100.0 |  |  | Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн хувь |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 30.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.4.1.3. Хавдрын багийг багаар нь сургах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 100.0 |  |  | Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн хувь |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 12.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.4.1.4. Пренатологийн эмч сувилагчдыг багаар нь сургах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 100.0 |  |  | Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн хувь |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 12.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.4.1.5. Бусад нарийн мэргэжлийн эмч сувиалгчдыг багаар нь сургах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 100.0 |  |  | Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн хувь |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 12.0 |  | СХНТХСНАХМ Б.Ариунжаргал |  | НБХ |
| 18 | 5.2.2.5 | 5.2.2.5.1. Эрүүл мэндийн салбарт шинэ төрлийн эмчилгээ, технологи нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Зүрх судасны өвчний эрсдэлийг эрт илрүүлэх Монпэн стандартад суурилсан урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 66.0 |  |  | Зорилтот бүлгийн хүн амын хамрагдалтын хувь |  |  | 13,1% |  |  | 45% |  | 20,0 |  | ХБӨТСХМ А.Хонгорзул |  | НБХ |
| 19 | 5.2.2.6 | 5.2.2.6.1. Эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдын ур чадвар, ёс зүй харьцаа хандлагыг сайжруулах олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 50.0 |  |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 5.0 |  | ЭМГ, Ёс зүйн салбар хороо |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.6.1.2. Ёс зүйн баг, ёс зүйн дэд хорооны гишүүдийг чадавхижуулах сургалт |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 50.0 |  |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 3.0 |  | ЭМГ, Ёс зүйн салбар хороо |  | НБХ |
|  |  | 5.2.2.6.1.3. Нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх сургалт зохион байгуулах |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 50.0 |  |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 2,0 |  | ЭМГ, Ёс зүйн салбар хороо |  | НБХ |
| Зорилтыг хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа : 5.2.3.Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, албан хаагчдын амжилтыг үнэлж, урамшуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5.2.3.1 | 5.2.3.1.1. Эрүүл мэндийн салбарын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, гарсан санал санаачлагыг дэмжин ажиллах. /Монголын яаралтай тусламийн мэргэжилтний үндэсний чуулган/ |  | 2025-2028 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 50.0 |  |  | Зөвлөлдөх уулзалтад хамрагдсан эмч, мэргэжилтнүүдийн тоо Гарсан санал, санаачлагад үзүүлсэн дэмжлэг ажлын тоо |  |  | 60 3 |  |  | 70 4 |  | 60,0 |  | ЭТЧЭМИЯТҮХАМ П.Хишгээ, ГНЭМНБҮТҮОЭМАХМ Б.Оюунномин |  | НБХ |
| 21 | 5.2.3.2 | 5.2.3.2.1. Эрүүл мэндийн салбарын тэмдэглэлт өдрүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх |  | 2025 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  | 180.0 |  |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 25.0 |  | НЭМТҮБТХАМ Н.Мөнгөнцацралт |  | НБХ |
|  |  | 5.2.3.2.2. Дэлхийн эмч нарын тэмдэглэлт өдөр |  | 2026 |  |  | Орон нутгийн төсөв |  |  |  |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 6.5 |  | НЭМТҮБТХАМ Н.Мөнгөнцацралт |  | ЭМГ, ЭМБ, Төрийн байгууллага ААНБ |
|  |  | 5.2.3.2.3. Сувилач нарын тэмдэглэлт өдөр |  | 2026 |  |  | ОНТ |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 6.5 |  | НЭМТҮБТХАМ Н.Мөнгөнцацралт |  | ЭМГ, Хавдрын дэд төв, БОЭТ, СӨЭМТ |
|  |  | 5.2.3.2.4. Эрүүл мэндийн тэмдэглэлт өдрүүд |  | 2026 |  |  | ОНТ |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт |  |  | 95% |  |  | 95.5% |  | 12.0 |  | НЭМТҮБТХАМ Н.Мөнгөнцацралт |  | ЦГ, БОЭТ, СӨЭМТ, Бүх шатны ЭМБ |
| Хэсгийн дүн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.0 |  |  |  |  |
| НИЙТ ДҮН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,000,000 |  |  |  |  |

_ОО_