Аймгийн Засаг даргын 2026 оны ...... дугаар

сарын ........ -ны өдрийн .............. дугаар

захирамжийн .......... дүгээр хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

| Дарга: | С.Даваадорж (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга) |
| --- | --- |
| Гишүүд: | Ж.Баасансүрэн (Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын дарга) |
|  | Г.Баасансүрэн (Жаргалант сумын ЗДТГ-ын дарга) |
|  | А.Отгонцэцэг (Баян-Өндөр сумын Хоршоо, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн) |
|  | Ц.Энхзаяа (Жаргалант сумын ЗДТГ-ын ХААТ-ийн мэргэжилтэн) |
| Нарийн бичгийн дарга: | Г.Батдэлгэр (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга) |

Аймгийн Засаг даргын 2026 оны ...... дугаар

сарын ........ -ны өдрийн .............. дугаар

захирамжийн .......... дугаар хавсралт

ХОРШООДЫН ХӨГЖЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ, АВЛАГЫГ

БАРАГДУУЛАХ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| Д/д | Зохион байгуулах ажлууд | Хугацаа | Хариуцах газар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, хийгдэх ажлын төлөвлөгөө батлуулах | 06/18-06/22 | ХХААГ |
| 2. | Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аяны болон ХХС-ийн улсын үзлэг, хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг танилцуулах | 06/24 | ХХААГ |
| 3. | Сумын Засаг даргын захирамжаар хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ хийх, ХХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах, авлагыг барагдуулах аяны үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах, ажлын төлөвлөгөө батлуулах | 06/26 | Сумдын ЗДТГ |
| 4. | Сумдын ажлын хэсэгт аяны болон хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг танилцуулах | 06/29 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
| 5. | Хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ хийх, ХХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах аяныг сумын хэмжээнд зохион байгуулж, байнгын хяналт тавьж ажиллах нөхцөлөөр хангах | 06/22 -09/25 | Ажлын хэсэг |
| 6. | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг аймгийн хэмжээнд ХХС-ийн улсын үзлэг, хоршоодын хөгжлийн үнэлгээг зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэх | 06/29 | Ажлын хэсэг |
| 7. | Хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ болон аяны хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын явцын тайланг сар бүрийн 20-ны өдрийн дотор ХХААГ-т хүргүүлэх | Сар бүрийн 20-ны дотор | Сумдын ЗДТГ |
| 8. | Хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ болон аяны хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын явцын тайланг сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор ЖДҮГ-т хүргүүлэх | Сар бүрийн 25-ны дотор | ХХААГ |
| 9. | Сумын хэмжээнд ХХС-н улсын үзлэг, хоршоодын хөгжлийн үнэлгээг аргачлалын дагуу зохион байгуулж, нэгдсэн тайланг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэх | 09/25-ны дотор | Сумдын ЗДТГ |
| 10. | Аймгийн хэмжээнд ХХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах, авлагыг барагдуулах аян болон ХХС-н улсын үзлэг, хоршоодын хөгжлийн үнэлгээг аргачлалын дагуу зохион байгуулж тайланг нэгтгэн ЖДҮГ-т ирүүлэх | 10/01 | ХХААГ |

_00_